## Tabla 48
CUENCA DEL ARROYO MALDONADO -PROYECTO EJECUTIVO | [5 empty] | Tabla 48
Demanda de Mano de Obra estimada según Componente y Acción
Demanda de Mano de Obra(1) |  |  |  |  | Intensidad del Impacto
Sector | cantidad |  | Tiempo |  | s/ Sector |  | s/ Componente
| personas | % (2) | años | % (3) | (4) | Intensidad | (5)
Fábrica de Dovelas | 114 | 27.27% | 4 | 100% | 27.3% | media | 52.2%
Túneles y Obras complementarias | 72 | 17.22% |  |  | 17.2% | media
Oficina Contratista en obras | 20 | 4.785% |  |  | 4.8% | baja
Oficina de Inspección | 12 | 2.871% |  |  | 2.9% | baja
Red de Conductos Secundarios | 200 | 47.85% | 3.5 | 87.5% | 41.8% | alta | 41.8%
Total Demanda de M de O. | 418 | 100%
(1) Según Cálculos realizados por la UTE
(2) % respecto al total de demanda de Mano de Obra |  |  | Escala Intensidades % M. De O. |  | > 20% | alta
(3) % respecto al total de duración de la Obra |  |  |  |  | 10 a 20 % | media
(4) Porcentaje obtenido de considerar cantidad de personal y tiempo de empleo |  |  |  |  | < 10 % | baja
(5) Porcentaje total por componente (Túnel y Red de Conductos)

## Tabla 45
Tabla 45
CUENCA DEL ARROYO MALDONADO -PROYECTO EJECUTIVO
Estimación del Movimiento de camiones diario en cada sitio y componente de Proyecto
TUNELES |  |  |  |  | Cantidad de viajes s/ capacidad Camiones (m3)
Ubicación de Obra | Componente de Obra | Tiempo | Mov. de Suelo |  | Total |  | Diarios
|  | meses | m3 | m3 esponjado (30%) | 6 | 10 | 6 | 10
Punta Carrasco | Tunel largo | 27 | 483500.7227 | 628550.9395 | 104758.4899 | 62855.0939 | 149 | 90
| Túnel Corto | 14 | 224447.4665 | 291781.7064 | 48630.2844 | 29178.1706 | 135 | 81
| Cámara descarga; y canal descarga | 10 | 71500 | 92950 | 15491.6667 | 9295 | 62 | 37
Av. J.B.Justo y Cuenca | pozo salida /Cam. Conexión/ Derivación | 4 | 5500 | 7150 | 1191.6667 | 715 | 14.8958 | 8.9375
Av. J.B.Justo y N.Vega | pozo salida /Cam; Conexión y Derivación | 4 | 6900 | 8970 | 1495 | 897 | 18.6875 | 11.2125
| Túnel de conexión | 4 | 2600 | 3380 | 563.3333 | 338 | 7.0417 | 4.225
Av. J. B. Justo y H. Pueyrredón | Derivación | 3 | 2370 | 3081 | 514 | 308 | 9 | 5
Conductos Secundarios |  | 46 | 198000 | 257400 | 42900 | 25740 | 46.6304 | 27.9783